## Sheet1
日期 | 工作内容 | 遇到问题 | 解决办法 | 实践进度
2021-08-23 | T1：学习03MIPS指令格式 |  |  | 10%
T2: 学习04基于Mars的MIPS汇编设计
T3: 阅读《自己动手写CPU》第三章
2021-08-24 | T1：实现单周期MIPS处理器 |  |  | 30%
T2: 阅读《自己动手写CPU》第四章
2021-08-25 | T1：画出5级流水线图 |  |  | 35%
T2: 实现ori指令
2021-08-26 | T1：实现更多指令（完成设计了18种指令） | 不了解各个指令的通路 | 用纸张画出来 | 40%
2021-08-27 | T1：完成设计各类指令的控制信号 |  |  | 40%
2021-08-28 | T1：开始编写单周期CPU | 不熟悉verilog语言 | 重新复习verilog基本语法 | 40%
2021-08-29 | T1：继续编写单周期CPU | 没有单个模块测试，导致最后系统不能运行 | 重新单模块测试 | 40%
2021-08-30 | T1：休息 |  |  | 40%
2021-08-31 | T1：休息 |  |  | 40%
2021-09-01 | T1：休息 |  |  | 40%
2021-09-02 | T1：休息 |  |  | 40%
2021-09-03 | T1：休息 |  |  | 40%
2021-09-04 | T1：编写单周期CPU | 测试结果没有信号 |  | 50%
2021-09-05 | T1：跟着《自己动手写CPU》的模板写 | 测试结果没信号 | 需要在simulate的时候添加进去 | 80%
2021-09-06 | T1：跟着《自己动手写CPU》的模板写 |  |  | 90%
T2: 完成了所有模块的编写与测试
2021-09-07 | T1：完成接口的设计 | 输出结果不一样 | 调试代码成功 | 100%
T2: 编写汇报ppt